## 使用说明
EcomCraft 开发总表 · 使用说明
这张表包含什么
功能总表 | 48 项功能，按 6 个阶段排列，其中 MVP（A 平台底座、B 电商出图、C 易用与运维）27 项；“功能状态”根据开发任务自动计算，不用手填
开发任务 | 52 个可直接交给 Claude Code 的任务（MVP 30 个），按“顺序”列执行；每个任务都有涉及文件、依赖、验收标准、测试方式和可直接粘贴的提示词
非开发事项 | 需要你自己完成的事（选模型、委托做工作流、收集测试商品、准备测试环境等），部分开发任务依赖它们
竞品分析 | 10 个竞品的优势、短板与对我们的启示，附来源链接
测试商品集 / 品类预设矩阵 | 模板质量测试与品类调优的进度跟踪
阶段汇总 | 各阶段功能数、任务完成情况与收入来源，自动计算
暂不做 | 明确先不做的事情和原因
相关文档
架构与路线图 | docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md（英文版 docs/EcomCraft Architecture.md）：产品定位、部署拓扑、分层架构、MVP 范围；功能编号与本表一致
局域网平台需求 | docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md（英文版 docs/EcomCraft LAN Multi-Server Platform Requirements.md）：执行服务器、审核、调度、存储的详细需求
本表位置 | docs/EcomCraft 开发总表.xlsx，随仓库提交到 dev 分支
填写约定
黄色单元格 | 由你填写；“状态”列从下拉菜单选择（未开始 / 进行中 / 已完成 / 暂缓）
编号规则 | F = 功能，T = 开发任务，N = 非开发事项，S = 痛点解决方案；编号不复用，合并或取消的项在备注中说明
用 Claude Code 开发的流程
第 1 步 | 先做 T00：在仓库根目录建 CLAUDE.md，并用 @AGENTS.md 导入现有规则
第 2 步 | 按“顺序”列一次只做一个任务；每个任务开一个新会话，避免上下文混在一起
第 3 步 | 复制该任务的“Claude Code 提示词”粘贴进去；大多数提示词会让 Claude 先进入计划模式出方案，你看过确认后再让它写代码
第 4 步 | Claude 完成后，按“测试方式”列自己验证；涉及 GPU 生成的效果必须实际跑一遍，涉及多机的要在两台电脑上验证
第 5 步 | 验证通过后一个任务做一次提交（dev 分支），再把任务状态改为“已完成”
第 6 步 | “依赖”列中的任务未完成前不要开始；N 开头的依赖是非开发事项
第 7 步 | 每个任务涉及的文档都要中英文同步更新
注意事项
重新构建 | 修改 src/Extensions/EcomCraft/ 的 C# 代码后，需按 AGENTS.md 重新构建扩展，否则会加载旧程序集
用户数据 | 不要让 Claude 修改 Data/、Models/、Output/ 中的内容
规则变更 | T08、T09、T29 会修改需求文档或 AGENTS.md 中的规则，务必自己审阅后再同意
范围变更 | 先改架构文档和需求文档（中英文），再改本表，最后改代码

## 功能总表
功能总表
“功能状态”与“任务数”由开发任务表自动计算；负责人、备注由你填写。
编号 | 阶段 | 功能 | 说明 | 基础 / 关联代码 | 优先级 | 标签 | 来源 | 对应开发任务 | 任务数 | 功能状态 | 负责人 | 备注
F28 | MVP-A：平台底座 | 局域网多服务器实测 | 编译并在真实 ComfyUI 上验证已完成的步骤 1–3（执行服务器登记、工作流发现、审核与快照），补齐 V1–V3 结论 | ExecutionServers.cs、WorkflowDiscovery.cs、WorkflowReview*.cs | 高 |  | 需求文档步骤 0–3 | T33
F29 | MVP-A：平台底座 | 调用与自动调度 | 规则 1：分派到排队最少且具备所需节点和模型的执行服务器；执行方抽象预留云端类型（不实现） | ExecutionServers.cs；新增 Studio/Generation/ | 高 |  | 需求文档步骤 4 | T34 |  |  |  | 原 F15（多机多显卡管理）已并入
F30 | MVP-A：平台底座 | 队列、失败改派与画廊 | 多服务器队列、掉线报失败并可改派、画廊显示实际执行服务器 | studio.js、StudioApi.cs | 高 |  | 需求文档步骤 5 | T35
F31 | MVP-A：平台底座 | 多人登录与局域网部署 | 账号登录、排队上限、防火墙、共享存储可见性与局域网 HTTPS 限制的部署指南 | SwarmUI 账号系统；中英文部署文档 | 高 |  | 需求文档步骤 6 | T36
F32 | MVP-A：平台底座 | 作品存储位置 | 作品库与导出位置可设为本机（默认）、NAS 或其他电脑的共享文件夹；先本地后同步；系统数据固定本机 | 新增 Studio/Storage/ | 高 | 运营友好 | 需求文档 R11（2026-10-27 讨论） | T37
F24 | MVP-A：平台底座 | 工作台中英文界面 | 翻译表骨架，现有文字迁入并补齐英文；之后新功能直接双语开发 | Studio/index.html、studio.js、languages/ | 高 | 海外必做 | 海外市场分析 | T22
F01 | MVP-B：电商出图 | 电商场景模板 | 模板 = 已发布审核快照 + 电商信息（中英文名称、示例图、适用平台、所属套图）；内置白底主图、场景图、细节图、模特或手持图 | WorkflowReview.cs；新增 Studio/Templates/ | 高 |  | 功能规划；MVP 讨论 | T01、T02、T04
F37 | MVP-B：电商出图 | 提示词服务 | 一句话描述（中英文）+ 风格 → MagicPrompt 优化成英文提示词；输出只作为提示词文本；看图描述默认关闭 | MagicPrompt；新增 Studio/Prompting/ | 高 | 运营友好 | MVP 讨论 | T38
F07 | MVP-B：电商出图 | 三步式简易模式 | 默认界面：上传或选商品 → 选平台和风格 → 挑图下载；无提示词框；专业参数只对管理员可见 | studio.js、index.html；新增 simple.js | 高 | 运营友好 | 功能规划；MVP 讨论 | T13
F02 | MVP-B：电商出图 | 商品保真 | 用商品蒙版把原商品像素合成回生成图，保证 Logo、文字、形状不被改动；合成始终在本地 | ComfyUI 工作流 + 新增 Studio/PostProcess/ | 高 |  | 功能规划 | T07
F35 | MVP-B：电商出图 | 抠图确认与商品位置调整 | 生成前确认抠图结果；可拖动和缩放商品在画面中的位置 | Studio/PostProcess/；simple.js | 高 | 运营友好 | MVP 讨论 | T39
F03 | MVP-B：电商出图 | 一键套图与批量 | 按平台一次出整套图；多张商品排队；多台显卡并行；按人限流 | 新增 Studio/Generation/ 编排 | 高 | 运营友好 | 功能规划；MVP 讨论 | T08
F36 | MVP-B：电商出图 | 商品库（简版） | 上传一次，缓存原图、抠图和位置，可重复用于不同平台的套图 | 新增 Studio/Products/ | 中 | 运营友好 | MVP 讨论 | T40
F05 | MVP-B：电商出图 | 平台导出 | 国内外平台尺寸预设，自动缩放补边；下载 zip 或导出到共享文件夹 | 新增 Studio/Export/ | 高 | 海外必做 | 功能规划 | T11
F22 | MVP-B：电商出图 | 合规：亚马逊主图与 AI 元数据 | 亚马逊白底主图走纯抠图分支（不调用生成模型）；导出写入 AI 生成元数据 | Studio/Export/ + 模板分支 | 高 | 海外必做 | 海外市场分析 | T19
F08 | MVP-B：电商出图 | 模型清单与商用许可标注 | 按服务器列出模板缺少的模型和节点及商用许可状态；下载由管理员手动完成 | 模板 requirements / license 字段 | 中 |  | 功能规划；痛点 S1 | T14
F20 | MVP-B：电商出图 | 模板测试台 | 固定测试商品集 × 模板批量生成，输出报告，统计合格率，改参数后重跑对比 | 调用平台生成 API 的 Node 脚本 | 高 |  | 痛点解决方案 S3 | T06
F10 | MVP-C：易用与运维 | 中英文 README 与演示 | README 顶部效果对比图、演示视频、部署服务说明；中英文一致 | README.md、README.en.md、docs 索引 | 中 | 海外必做 | 功能规划 | T16
F38 | MVP-C：易用与运维 | 上传质量检查 | 分辨率过低、模糊或商品占比过小时提前提醒，避免白跑显卡 | simple.js；服务端检查 | 中 | 运营友好 | MVP 讨论 | T41
F39 | MVP-C：易用与运维 | 未选候选图自动清理 | 未选中的候选图 N 天后清理，选中、下载或导出过的永久保留 | Studio/Storage/ | 中 |  | MVP 讨论 | T42
F40 | MVP-C：易用与运维 | 首次设置向导 | 管理员首次进入：语言 → 存储位置 → 登记服务器 → 检查模型 → 选常用平台 | 管理视图 | 中 | 运营友好 | MVP 讨论 | T44
F41 | MVP-C：易用与运维 | 白话错误提示 | 用运营看得懂的中英文说明原因和下一步 | 错误码 + 翻译表 | 中 | 运营友好 | MVP 讨论 | T43
F42 | MVP-C：易用与运维 | 手机拍照上传与移动端画廊 | 手机拍照直接上传；手机浏览画廊；不依赖需要 HTTPS 的浏览器功能 | studio.css、simple.js | 中 | 运营友好 | MVP 讨论 | T45
F43 | MVP-C：易用与运维 | 完成通知 | 批量任务完成或失败时页面内提醒，后台时标题显示进度 | studio.js | 低 | 运营友好 | MVP 讨论 | T46
F44 | MVP-C：易用与运维 | 一键诊断包 | 打包日志、服务器状态和配置，不含密钥、提示词和图片，便于远程技术支持 | 新增管理接口 | 中 |  | MVP 讨论 | T47
F45 | MVP-C：易用与运维 | 系统数据备份与升级 | 一键备份与恢复系统数据；升级保留数据 | 新增管理接口 | 中 |  | MVP 讨论 | T48
F46 | MVP-C：易用与运维 | 磁盘空间监控 | 本机或共享存储空间不足时提醒管理员，严重不足时暂停接收任务 | Studio/Storage/ | 低 |  | MVP 讨论 | T49
F25 | 后续：功能增强 | 卖点分析与套图分镜 | 用提示词服务提炼卖点，生成整套图分镜，确认后批量生成 | 提示词服务；依赖 F01、F03 | 高 |  | 竞品启发（EcomGen、ecommerce-image-suite） | T30
F19 | 后续：功能增强 | 品类预设 | 每个模板按品类提供默认参数，调一次同品类通用 | 依赖 F01 模板结构 | 中 |  | 痛点解决方案 S4 | T05
F12 | 后续：功能增强 | 品牌资料包 | Logo、品牌色、偏好背景、风格参考图存成资料包，作为参考图和参数传给工作流 | 依赖 F01 | 中 |  | 痛点调整 | T17
F04 | 后续：功能增强 | 项目归档与历史 | 一个客户或一批商品即一个项目，作品可归档，支持用相同参数重做 | 画廊与作品索引 | 中 |  | 功能规划 | T09、T10
F47 | 后续：功能增强 | 卖点图（固定版式文字） | 按固定版式叠加用户填写的文字，文字由程序绘制，不由 AI 生成 | 导出模块 | 中 | 运营友好 | MVP 讨论 | T50
F48 | 后续：功能增强 | 商品展示视频 | 商品展示视频模板及画廊、导出对视频的支持 | 依赖 F01；N02 | 中 |  | 功能规划 | T51
F49 | 后续：功能增强 | 可见 AI 标识 | 导出时可选加可见 AI 标识；导出含 AI 人物的作品清单 | 导出模块 | 中 | 海外必做 | 海外市场分析 | T20
F21 | 后续：功能增强 | 候选图自动筛选 | 按商品保真度给候选打分，只展示合格结果 | 依赖 F02 商品蒙版 | 中 |  | 痛点解决方案 S6 | T18
F06 | 后续：功能增强 | 前后对比图导出 | 自动生成“原图 vs 成品”对比图 | 前端画布生成 | 低 |  | 功能规划 | T12
F26 | 后续：功能增强 | PSD 分层导出 | 商品层、背景层、文字层分层导出为 PSD | 依赖 F02 商品蒙版 | 低 |  | 竞品启发（EcomGen） | T31
F09 | 后续：功能增强 | 模板导入导出 | 模板包文件格式，管理员可导入导出，为付费模板包铺路 | 依赖 F01；沿用审核流程 | 中 |  | 功能规划 | T15
F27 | 后续：功能增强 | 兼容 ComfyUI App Mode 应用 | 把 ComfyUI App Mode 应用作为模板导入 | 依赖 F01、F09 | 低 |  | 竞品启发（ComfyUI App Mode） | T32
F23 | 后续：功能增强 | Apple 芯片 Mac 一键安装 | macOS 上自动安装并启动本机 ComfyUI | src/Core/Installation.cs、launch-macos.sh | 低 | 海外必做 | 海外市场分析 | T21
F11 | 后续：团队与商业化 | 角色与权限细分 | 在已有 EcomCraft 权限上预置管理员、设计师、运营、审核等角色 | src/Accounts；需求文档第 4 节 | 中 |  | 功能规划 | T23
F13 | 后续：团队与商业化 | 作品审核流程 | 提交后由负责人审核，通过后才能导出 | 依赖 F11 | 中 |  | 功能规划 | T24
F14 | 后续：团队与商业化 | 用量统计 | 按成员、时间段、执行服务器统计出图量 | 作品索引 | 中 |  | 功能规划 | T25
F50 | 后续：团队与商业化 | 用户组与作品共享 | 管理员维护用户组；作品可共享到组（平台内可见性） | 需求文档 R7.3、R9.3 | 中 |  | 需求文档第二阶段 | T52
F51 | 后续：团队与商业化 | 服务器运维 | 维护模式、工作流一键分发、远程输出目录清理 | 需求文档第二阶段 | 低 |  | 需求文档第二阶段 | T53
F16 | 后续：团队与商业化 | 付费功能授权机制 | 许可证密钥或独立闭源扩展，与开源核心分开 | 新增授权模块 | 中 |  | 功能规划 | T27
F18 | 预留：云端与定制 | 云端生成 | 保留执行方抽象和三段式流程；修订规则并确认后才开发 | 需求文档 D11、R10；与 AGENTS.md 现行规则冲突 | 低 |  | 功能规划；2026-10-27 讨论 | T29
F17 | 预留：云端与定制 | 品牌专属模型训练 | 用客户商品图训练专属 LoRA；先作为付费定制服务 | 新增训练工作流 | 低 |  | 功能规划；痛点 S7 | T28

## 开发任务
Claude Code 开发任务
按“顺序”执行；复制 K 列提示词到 Claude Code；状态从下拉选择。提示词已包含遵守 AGENTS.md 与架构文档、先出方案、中英文文档同步和完成后验证的要求。
顺序 | 任务编号 | 阶段 | 功能编号 | 任务 | 涉及文件 / 模块 | 依赖 | 规模 | 验收标准 | 测试方式 | Claude Code 提示词 | 状态 | 完成日期 | 备注
1 | T00 | MVP-A：平台底座 | 基础 | 创建 CLAUDE.md 并导入 AGENTS.md | CLAUDE.md（仓库根目录） | — | S | Claude Code 启动时同时加载 CLAUDE.md 与 AGENTS.md；CLAUDE.md 写明常用命令、架构文档、需求文档和开发总表的位置以及中英文文档要求 | 新开会话，询问本项目的 EcomCraft 规则和文档位置，应能正确回答 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：在仓库根目录创建 CLAUDE.md：第一行用 @AGENTS.md 导入现有规则；补充 EcomCraft 常用的构建与检查命令（先查看仓库中实际存在的脚本和测试，不要编造命令；注意 .gitignore 忽略了 Tests/ 目录）、“修改 C# 扩展后需按 AGENTS.md 重新构建扩展”的提醒，以及架构文档、需求文档和本开发总表（docs/EcomCraft 开发总表.xlsx）的位置。保持在 60 行以内，不要重复 AGENTS.md 已有内容。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-27
2 | T33 | MVP-A：平台底座 | F28 | 局域网多服务器实测（步骤 0–3） | Studio/ExecutionServers.cs、WorkflowDiscovery.cs、WorkflowReview*.cs；需求文档第 9、10 节 | T00；N08 | M | 扩展编译通过；A 能登记 B 并显示在线；B 上保存的工作流 1 分钟内进入待审核；审核通过后能在 B 上生成并回传；V1–V3 结论写入需求文档中英文版 | 两台电脑实测，逐条对照需求文档 R1–R3 验收标准 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：验证局域网多服务器第一阶段步骤 1–3（代码已完成但尚未编译和实测）。按 ecomcraft-build-run 技能编译并启动；按需求文档 R1–R3 的验收标准逐条验证；把 V1–V3 的实测结论和发现的问题写回需求文档（中英文）第 9、10 节。发现缺陷时先列出问题和修复方案，我确认后再改。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 进行中 | 2026-10-27 | 静态审查完成；两台电脑实测与 V1–V3 结论待 N08 测试环境
3 | T34 | MVP-A：平台底座 | F29 | 调用与自动调度（执行方抽象） | Studio/ExecutionServers.cs、新增 Studio/Generation/、StudioApi.cs | T33 | L | 按规则 1 选择排队最少且具备所需节点和模型的服务器；排队数计入他人直接提交到 ComfyUI 的任务；可限定服务器并在繁忙时提示；无可用服务器时说明原因；执行方抽象包含云端类型但不实现 | C# 回归测试覆盖选择逻辑；两台电脑实测 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：实现需求文档第一阶段步骤 4（R4、R5、R10.1）。调度按统一的“执行方”抽象实现，类型包含本机 ComfyUI、局域网 ComfyUI、云端 ComfyUI、云端模型 API；后两类只保留类型，不实现、不发任何请求。规则 1：筛选具备全部节点和模型的在线执行方，选排队最少者，排队数按 R5.2 计算。支持“只在某台服务器执行”和繁忙提示（R5.4）。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-27 | 原 T26（多机多显卡）已并入本任务
4 | T35 | MVP-A：平台底座 | F30 | 队列、失败改派与画廊 | studio.js、index.html、StudioApi.cs | T34 | M | 执行中掉线直接报失败并提供改派按钮；画廊显示工作流名、实际执行服务器和时间；队列页显示每台服务器状态 | 实测：生成过程中关闭 B 的 ComfyUI | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：完成需求文档步骤 5（R6、R7.1–R7.2、R8）。队列显示已部分完成，先核对现状再补齐：掉线报失败、“改派到其他服务器”按钮、画廊显示实际执行服务器。错误信息不得包含堆栈、地址、提示词或节点图。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-27
5 | T36 | MVP-A：平台底座 | F31 | 多人登录与局域网部署指南 | 新增中英文部署文档；README.md、README.en.md、docs 索引 | T35 | M | 部署文档说明账号登录、MaxQueued、防火墙、共享存储可见性和局域网 HTTPS 限制；中英文一致 | 按文档在一台新电脑上从零部署一遍 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：完成需求文档步骤 6（R9.1–R9.2 与安全要求）。编写局域网部署指南（中英文两份）：开启账号登录、按角色配置 MaxQueued、局域网服务器防火墙只对平台服务器开放 ComfyUI 端口、作品放在共享存储时的可见性（D9）、用 http 局域网地址访问时浏览器会禁用哪些功能。先检查 SwarmUI 现有的 Sharing Your Swarm 等文档能否引用，避免重复。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-27
6 | T37 | MVP-A：平台底座 | F32 | 作品存储位置（本机 / NAS / 共享文件夹） | 新增 Studio/Storage/；管理设置界面 | T35；N08 | L | 需求文档 R11 的验收标准全部通过 | C# 测试路径校验与同步队列；实测：生成过程中断开 NAS | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：实现需求文档步骤 7（R11 作品存储）。作品库位置和导出位置由管理员设置（本机目录、UNC 路径、系统挂载目录），保存时检测可写、空间和速度；生成结果先写本机再后台同步，失败排队重试，画廊显示“待同步”；作品索引和缩略图留在本机；修改位置后旧作品仍可浏览，并提供可选迁移（复制、校验、再删除，可取消）。系统数据固定在 Data/。客户端不得提交路径。先调查 SwarmUI 现有 OutputPath 和画廊读取逻辑，尽量复用，不改核心。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
7 | T22 | MVP-A：平台底座 | F24 | 工作台中英文国际化 | Studio/index.html、studio.js；新增 i18n.js、languages/ | T00 | L | 工作台所有界面文字可在中文和英文间切换；新增文字必须走翻译表；英文模式下无残留中文 | node 测试：英文模式下界面不残留中文字符串 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为 EcomCraft 工作台建立中英文国际化。先调查 SwarmUI 现有 languages/ 与 translator.js 能否复用；建立翻译表和加载机制，把 index.html 与 studio.js 中现有中文文案迁入并补齐英文；语言选择记在浏览器（localStorage 读写放在 try/catch 中）。加一个测试：英文模式下界面不残留中文。在 ecomcraft-studio-ui 技能中补充“新文字必须走翻译表”的约定。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 尽早完成，之后的新功能直接双语开发
8 | T01 | MVP-B：电商出图 | F01 | 模板数据结构（基于审核快照） | 新增 Studio/Templates/；WorkflowReview.cs；EcomCraft.cs | T34 | M | 模板只能引用已发布快照及其白名单参数；包含中英文名称、示例图、适用平台、所属套图，并预留 categories、brand_kit、execution_plans 字段；非法模板被拒绝并记录原因 | C# 回归测试覆盖合法和非法模板 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：设计电商场景模板。模板 = 已发布的审核快照（WorkflowReview）+ 电商信息：中英文名称与说明、示例图、适用平台、所属套图、参数预设和提示词片段；预留 categories（品类预设）、brand_kit（品牌资料包）和 execution_plans（多个执行方案，本期只有本地方案）字段。不要另建一套与快照重复的工作流结构。内置模板与管理员自定义模板分开存放。补充一个无需 GPU 的 C# 回归测试。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
9 | T02 | MVP-B：电商出图 | F01 | 模板目录 API 与按模板生成 | StudioApi.cs（新增 EcomCraftStudioTemplates，EcomCraftStudioGenerate 支持 template_id）；EcomCraft.cs | T01 | M | 目录接口只返回模板 ID、名称、说明、示例图和可调字段；按 template_id 生成时用户输入仍经白名单校验；缺少依赖的模板被隐藏并给出原因 | C# 回归测试 + 本机启动后调用接口 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：新增 API EcomCraftStudioTemplates（最小披露，按当前语言返回名称和说明），并让 EcomCraftStudioGenerate 支持 template_id：服务端把模板解析成快照与预设参数，再合并用户允许修改的字段，仍走现有白名单校验。没有执行服务器能运行该模板时，参照 WorkflowCatalogFilter 隐藏并说明原因。同步更新 README 中的接口列表和工作流文档。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
10 | T38 | MVP-B：电商出图 | F37 | 提示词服务（一句话描述 → 提示词） | 新增 Studio/Prompting/；MagicPrompt | T02 | M | 一句话描述（中英文均可）+ 风格 → 英文提示词；大模型输出只填入提示词文本字段；大模型不可用时退回模板默认提示词并提示；看图描述默认关闭，只有管理员可开启 | C# 测试输出只进入提示词字段；用中文和英文描述各手动试一次 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：把 MagicPrompt 封装为提示词服务。输入：模板的提示词片段、用户选的风格、可选的一句话描述（中文或英文）；输出：英文提示词。大模型输出只能作为提示词文本，不得影响工作流、参数或执行服务器。设置超时；大模型不可用或超时时退回模板默认提示词并给出白话提示。把商品图发给在线视觉模型的功能默认关闭，只有管理员能开启，并在设置中明确说明图片会发送给哪家服务商。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
11 | T13 | MVP-B：电商出图 | F07 | 三步式简易模式（默认界面） | Studio/index.html、studio.js、studio.css；新增 simple.js | T02；T22；T38 | L | 默认界面为三步：上传或选择商品 → 选平台和风格 → 挑图下载；没有提示词框；风格为带示例图的选项；专业参数只对管理员可见；手机宽度可用 | node 测试两种模式下的控件可见性；请一位不懂设计的同事试用 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：实现三步式简易模式，作为普通用户的默认界面：第 1 步上传商品图；第 2 步选平台、选风格（带示例图的卡片）、可选一句话描述；第 3 步查看候选图、挑选、下载。采样器、LoRA、步数等专业参数只在管理员的专业模式中出现。所有文字走翻译表；遵守现有 CSP（不引入外部脚本、不用内联脚本）；手机宽度可用。参照现有前端测试的 vm 方式加 node 测试。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 原 T03（模板选择界面）已并入本任务
12 | T07 | MVP-B：电商出图 | F02 | 商品保真：原商品像素合成回生成图 | 新增 Studio/PostProcess/；模板 preserve_product 标记；工作流需输出商品蒙版 | T02；N02 | L | 开启 preserve_product 的模板，最终图中商品区域与原图像素一致（边缘羽化除外）；关闭时行为不变 | C# 测试用合成图验证合成逻辑；用测试台人工比对 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：为模板增加 preserve_product 选项。约定工作流额外输出商品蒙版。服务端在生成完成后用蒙版把原商品像素合成回生成图（边缘少量羽化），避免 Logo、文字、形状被改动。按“本地预处理 → 生成 → 本地后处理”三段设计（需求文档 R10.3），保证以后换成云端执行方时合成仍在本地。先调查 SwarmUI 现有的图片处理库与生成结果后处理挂钩点。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
13 | T39 | MVP-B：电商出图 | F35 | 抠图确认与商品位置调整 | Studio/PostProcess/；simple.js | T07；T13 | M | 生成前显示抠图结果，用户可确认或重新上传；可拖动和缩放商品在画面中的位置，合成按调整后的位置进行 | node 测试位置换算；在电脑和手机上手动调整 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：在简易模式第 1 步后加入抠图确认：显示抠图结果（先调查执行服务器上可用的抠图节点或模型），用户确认或重新上传；允许拖动和缩放商品在画布中的位置与大小，最终合成按这个位置进行。客户端只提交位置和缩放数值，由服务端校验范围。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
14 | T04 | MVP-B：电商出图 | F01 | 内置 4 个电商场景模板 | Studio/Templates/ 内置模板；中英文文档 | T02；N02；N09 | M | 4 个模板通过校验；对应工作流未安装时显示“缺少工作流”而不是报错；名称和说明中英文齐全 | C# 回归测试加载全部内置模板 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：新增 4 个内置模板定义：白底主图、场景图、细节图、模特或手持图（卖点图和视频留到后续）。工作流由外部专家制作，暂用约定的工作流名称占位；缺少工作流时隐藏并显示原因。为每个模板准备示例图位置。中英文文档同步说明模板用途。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 原“卖点图”与“商品展示视频”移到后续（T50、T51）
15 | T06 | MVP-B：电商出图 | F20 | 模板测试台（批量跑分工具） | 新增 src/Extensions/EcomCraft/Tools/template-bench（Node 脚本）；中英文说明 | T04；N03 | M | 指定测试商品目录和模板列表后批量生成，输出结果图与带人工评分列的 CSV / HTML 报告；可与上次报告对比；不写入 Data/、Models/ | 对本机服务运行一次小样本（2 个商品 × 1 个模板） | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：写一个命令行模板测试台。输入：测试商品图目录、模板 ID 列表、平台服务地址。它依次调用按模板生成，把结果保存到用户指定的输出目录，并生成 CSV 和简单的 HTML 并排对比页，包含“合格 / 不合格 / 问题说明”空白列供人工打分；再次运行时可与上次报告对比。不得修改 Data/、Models/ 的内容。注意 .gitignore 忽略了 Tests/、tests/ 和 *-plan.md，命名时避开。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 本机服务实测 2 商品 × 1 模板：结果、CSV/HTML 报告与 --compare 对比通过
16 | T08 | MVP-B：电商出图 | F03 | 一键套图与批量（多机并行、按人限流） | 新增 Studio/Generation/ 编排；simple.js | T13；T34 | L | 选平台后一张商品图出整套图；多张商品排队；任务由调度器分派到多台服务器并行；每人同时占用的任务数受限；单张失败可单独重试，可整体取消 | C# 测试套图展开与限流；node 测试队列状态；两台电脑并行实测 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：实现一键套图与批量（替代原先“并发为 1”的批量设计）。套图 = 平台对应的一组模板（如亚马逊：白底 + 场景 + 细节 + 模特），每种 N 张候选。服务端把套图和批量展开成任务，交给调度器多台并行；增加按人限流，避免一个人占满所有显卡（先在需求文档 R5 / R9 中补充规则，中英文同步）。前端显示每张图的状态，失败项可单独重试，可整体取消。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 会修改需求文档规则，务必审阅
17 | T40 | MVP-B：电商出图 | F36 | 商品库（简版） | 新增 Studio/Products/；simple.js | T39；T37 | M | 上传的商品自动入库，保存原图和抠图结果；再次出图时可直接选择；平台内按用户隔离；可重命名和删除 | C# 测试用户隔离与删除 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：实现简版商品库：商品图上传后保存原图、抠图结果和确认过的位置，平台内按用户隔离，用户可重命名和删除。出图时可从商品库选择，跳过上传和抠图。商品文件存放在作品库位置（R11），索引放在本机 Data/。客户端只提交商品 ID。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
18 | T11 | MVP-B：电商出图 | F05 | 平台导出（国内外预设、zip 或共享文件夹） | 新增 Studio/Export/；平台预设配置文件；导出面板 | T35；T37；N06 | L | 选择平台后自动按预设缩放和补边；按商品分文件夹打包 zip，或导出到共享文件夹；预设包含国内外平台和中英文名称，可在配置中修改 | C# 测试尺寸与补边颜色（如纯白 RGB 255,255,255） | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：实现平台导出。平台预设放在可编辑的配置中，同时包含国内平台（淘宝 / 天猫、京东、拼多多、抖音等）和海外平台（亚马逊、Shopify、TikTok Shop 等）；先列出你打算使用的尺寸和规则并注明来源，让我确认。服务端按预设缩放、补边，按商品分文件夹打包 zip 下载，或写入管理员设置的导出位置（需求文档 R11.8）。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
19 | T19 | MVP-B：电商出图 | F22 | 合规：亚马逊主图模式与 AI 元数据 | 内置模板分支；Studio/Export/ | T04；T11；N06 | M | 亚马逊白底主图只抠图、居中、放到纯白背景，不调用生成模型；导出时检查背景纯白；AI 生成的图片导出时写入 AI 生成元数据 | C# 测试背景像素检查与元数据写入 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：1）白底主图模板在平台为亚马逊时走“纯抠图”分支：只抠图、居中、放到纯白（RGB 255,255,255）背景，不调用任何生成模型；导出时检查背景是否纯白并提示。2）导出时为 AI 生成的图片写入标明 AI 生成的元数据。先列出打算写入的元数据字段及依据让我确认（开发前先完成 N06 核对最新规则）。可见 AI 标识留到后续（T20）。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
20 | T14 | MVP-B：电商出图 | F08 | 模型清单与商用许可标注 | 模板增加 requirements 与 license 字段；管理视图 | T02；N01 | M | 管理视图显示每个模板所需的模型和节点、每台服务器缺少哪些、每个模型的商用许可状态（允许 / 禁止 / 未知） | C# 测试许可字段校验 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：模板声明所需模型和节点（requirements）以及每个模型的许可信息（commercial：allowed / forbidden / unknown 与许可链接）。管理视图按服务器列出缺失项和许可状态，许可为 forbidden 或 unknown 时显著提示。按需求文档假设 A2，模型由管理员手动安装，本任务不做跨服务器下载，只给出下载链接和安装位置说明。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
21 | T41 | MVP-C：易用与运维 | F38 | 上传质量检查 | simple.js；服务端检查 | T13 | S | 分辨率过低、模糊或商品占比过小时用白话提示原因和建议，用户可选择继续 | node 测试阈值判断 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：上传商品图时检查分辨率、清晰度（如拉普拉斯方差）和抠图后的商品占比，不达标时用白话提示原因和建议（如“请拍得更近一些”），用户可以选择继续。阈值放在配置中。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
22 | T42 | MVP-C：易用与运维 | F39 | 未选候选图自动清理 | Studio/Storage/ | T37；T08 | S | 未被选中、下载或导出的候选图超过设定天数后自动清理；管理员可设置天数或关闭 | C# 测试清理条件 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：实现未选候选图自动清理：记录每张候选是否被选中、下载或导出；未被使用的候选超过 N 天（默认 14 天，管理员可修改或关闭）后在后台删除，并更新作品索引。删除前再次确认文件位于作品库内，绝不删除作品库以外的文件。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
23 | T43 | MVP-C：易用与运维 | F41 | 白话错误提示 | studio.js、翻译表；服务端错误码 | T13 | S | 常见错误（无可用服务器、缺模型、上传格式、超时、存储离线等）都有中英文白话提示和下一步建议 | node 测试错误码映射完整 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：整理 EcomCraft 接口的错误码，前端按错误码显示中英文白话提示和下一步建议（如“这台电脑缺少模特图需要的模型，请联系管理员”）。不得把异常堆栈、地址、提示词或节点图显示给用户。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
24 | T44 | MVP-C：易用与运维 | F40 | 首次设置向导 | 管理视图 | T37；T14；T22 | M | 管理员首次进入时依次完成：语言 → 存储位置 → 登记服务器 → 检查模型 → 选常用平台；每步可跳过，之后可重新打开 | 在全新的数据目录上走一遍 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为管理员实现首次设置向导：语言、作品存储位置、登记执行服务器（复用 SwarmUI 后端管理，不新建登记方式）、模型检查（复用 T14）、常用平台。每步可跳过，之后可在设置中重新打开。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 全新数据目录的第二实例验证了向导各步数据源；界面走查可在部署时复查
25 | T45 | MVP-C：易用与运维 | F42 | 手机拍照上传与移动端画廊 | studio.css、simple.js | T13 | M | 手机浏览器能完成上传（含拍照）、出图和浏览画廊；不依赖需要 HTTPS 的浏览器功能 | Android Chrome 与 iOS Safari 实测 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：让简易模式和画廊在手机上可用：上传使用 <input type=file accept=image/* capture>，在 http 局域网地址下也能拍照上传；画廊在窄屏下改为单列。不要使用需要安全上下文的 API（剪贴板读取、Notification 等）。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 进行中 | 2026-10-28 | 代码与自动检查完成；Android Chrome / iOS Safari 真机实测待做
26 | T46 | MVP-C：易用与运维 | F43 | 完成通知 | studio.js | T08 | S | 批量任务完成或失败时页面内提示；页面在后台时标题栏显示进度 | node 测试 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：批量任务完成或失败时在页面内提示，并在页面处于后台时用 document.title 显示进度（如“(3/12) EcomCraft”）。不使用需要 HTTPS 的 Notification API。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
27 | T47 | MVP-C：易用与运维 | F44 | 一键诊断包 | 新增管理接口 | T36 | M | 管理员一键下载 zip：日志、服务器状态、版本与配置；自动去除密钥、密码、提示词、图片和会话信息 | C# 测试脱敏规则 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为管理员增加“下载诊断包”：包含最近日志、各执行服务器状态、版本信息和 EcomCraft 配置。必须去除 API Key、密码、提示词、用户图片和会话信息；服务器地址只在管理员下载时保留。先列出要包含的文件和脱敏规则让我确认。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
28 | T48 | MVP-C：易用与运维 | F45 | 系统数据备份与升级 | 新增管理接口；中英文升级说明 | T37 | M | 一键把 Data/EcomCraft 与账号数据备份为 zip；可从备份恢复；升级文档说明数据如何保留 | 备份后在新目录恢复并验证 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为管理员增加系统数据备份与恢复（Data/EcomCraft、账号数据库等，不含作品文件），恢复前校验备份完整性并要求确认。编写中英文升级说明。备份过程不得修改原文件。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 备份、恢复、防篡改与无确认拦截均已在本机服务实测
29 | T49 | MVP-C：易用与运维 | F46 | 磁盘空间监控 | Studio/Storage/ | T37 | S | 本机或作品库剩余空间低于阈值时管理员可见警告；严重不足时拒绝新任务并说明原因 | C# 测试阈值判断 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：后台定期检查平台服务器本机和作品库位置的剩余空间，低于阈值（可配置）时在管理视图警告；严重不足时拒绝新的生成并给出白话提示。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28
30 | T16 | MVP-C：易用与运维 | F10 | 中英文 README 与演示 | README.md、README.en.md、docs/README.zh-CN.md、docs/README.md | T04；T13 | S | README 顶部有效果对比图、演示视频和部署服务说明；中英文一致；不写未实现的功能 | 人工检查 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：更新中英文 README 和 docs 索引：顶部加入效果对比图区块（图片稍后提供，先放占位）、演示视频链接位、联系方式与部署服务说明；功能列表按 MVP 实际完成情况更新，不写尚未实现的功能。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 已完成 | 2026-10-28 | 效果对比图与演示视频为占位，图片视频稍后提供
31 | T30 | 后续：功能增强 | F25 | 卖点分析与套图分镜 | 提示词服务；新增分镜 API；分镜确认界面 | T08；T38 | L | 上传商品后生成卖点列表与套图分镜（每张图对应模板、提示词片段和用途）；用户可增删改后一键批量生成 | C# 测试分镜结构校验；node 测试确认界面 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：新增“卖点分析与套图分镜”。复用提示词服务：输入商品描述（及可选的用户卖点），输出结构化分镜（每一项 = 模板 ID + 提示词片段 + 用途说明）。服务端必须把分镜的每一项再经模板与白名单校验，不能让模型输出直接变成任意参数。工作台展示分镜供用户确认和修改，确认后交给套图与批量。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始 |  | MVP 后优先
32 | T05 | 后续：功能增强 | F19 | 品类预设 | Studio/Templates/（categories 合并逻辑）；品类选择 | T04 | M | 参数合并顺序为“模板默认 < 品类预设 < 用户输入”，结果全部经白名单校验；界面可选品类 | C# 测试合并顺序与越界拒绝；node 测试界面 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：实现模板的品类预设。模板的 categories 中每个品类可覆盖部分参数与提示词片段（如光线、背景描述）。合并顺序：模板默认 < 品类预设 < 用户输入，合并结果仍须经白名单校验。品类名称中英文齐全。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
33 | T17 | 后续：功能增强 | F12 | 品牌资料包 | 新增品牌资料包存储与 API；模板 brand_kit 槽位；管理界面 | T02；T37 | L | 可创建品牌资料包（Logo、品牌色、偏好背景、参考图）；生成时模板自动使用所选资料包；资料包按用户或团队隔离 | C# 测试隔离与校验；本机生成验证 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：实现品牌资料包：保存 Logo、品牌色、偏好背景描述和若干风格参考图；生成时模板的 brand_kit 槽位把资料包内容映射到工作流的白名单参数（如参考图输入、提示词片段）。客户端只提交资料包 ID，不得直接提交图片路径。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
34 | T09 | 后续：功能增强 | F04 | 项目归档：服务端存储与 API | 新增项目存储与 API；更新 AGENTS.md 相关规则 | T35；T37 | L | 可创建、重命名、删除项目；作品可归入项目；重启后仍在；平台内只能看到自己的项目 | C# 测试用户隔离与删除 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：在现有画廊和作品索引之上增加“项目”：一个项目对应一个客户或一批商品，作品可归入项目，记录模板、参数、种子和执行服务器。平台内按用户隔离，用户可删除自己的记录。AGENTS.md 规定进度观测不得长期保存提示词——本功能是用户主动保存的作品记录，请在方案中说明边界，并在 AGENTS.md 中补充对应规则。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始 |  | 会修改 AGENTS.md 规则，务必审阅
35 | T10 | 后续：功能增强 | F04 | 项目归档：工作台界面 | studio.js、index.html、studio.css | T09 | M | 可切换当前项目；画廊可按项目筛选；“用相同参数重做”一键回填 | node 测试 + 本机手动验证 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：在工作台加入项目选择器：切换当前项目、按项目查看作品、点击“用相同参数重做”回填模板、参数与种子。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
36 | T50 | 后续：功能增强 | F47 | 卖点图（固定版式文字） | 新增版式模板；导出模块 | T11 | M | 用户填写卖点文字后按固定版式排版到图上；文字由程序绘制，不由 AI 生成；中英文字体正常 | C# 测试排版；人工检查中英文效果 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：实现卖点图：在生成的场景图上按固定版式叠加用户填写的标题和卖点文字（由服务端绘制，不由 AI 生成文字）。提供 2–3 个版式，字体需允许商用并同时支持中英文；先列出字体选择和许可让我确认。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
37 | T51 | 后续：功能增强 | F48 | 商品展示视频模板 | 内置模板；画廊视频支持 | T04；N02 | L | 商品展示视频模板可用；画廊和导出支持视频 | 本机实际生成并检查 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：新增商品展示视频模板（工作流由外部专家制作），确认画廊、导出和存储对视频的支持，并评估各执行服务器的显存是否满足要求。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
38 | T20 | 后续：功能增强 | F49 | 可见 AI 标识 | Studio/Export/ | T19 | S | 导出时可选在图片角落加可见 AI 标识（文字与语言可配置）；含 AI 人物的作品可导出清单 | C# 测试标识位置 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：导出增加可见 AI 标识选项（默认右上角，文字可配置，如 “AI-generated” / “KI-generiert”），并可导出含 AI 生成人物的作品清单（CSV），方便卖家在平台填写合成人物属性。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
39 | T18 | 后续：功能增强 | F21 | 候选图自动筛选 | 生成后处理：保真度评分；候选展示 | T07 | L | 每张候选给出保真度分数；低于阈值的默认隐藏；阈值可配置 | C# 测试评分函数；用测试台对比开启前后的合格率 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为候选图计算商品保真度（如生成图与原图商品蒙版的轮廓或 IoU 比较），按分数排序，低于阈值的默认隐藏。请先评估计算成本与所需的工作流输出。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
40 | T12 | 后续：功能增强 | F06 | 前后对比图导出 | studio.js（浏览器画布生成） | T35 | S | 画廊作品可一键生成“原图 ¦ 成品”并排对比 PNG，可加文字标签 | node 测试布局计算；手动导出检查 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：在画廊作品上增加“导出对比图”：用浏览器画布把原商品图与成品并排拼成一张 PNG（可选左右或上下、可选标签文字），直接下载，不经过服务端。遵守现有 CSP。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
41 | T31 | 后续：功能增强 | F26 | PSD 分层导出 | Studio/Export/；依赖商品蒙版 | T07 | M | 导出的 PSD 至少包含商品层（带透明通道）和背景层；能在常见设计软件中正常打开 | 用设计软件打开检查 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：导出增加 PSD 分层格式：商品层（用商品蒙版抠出，带透明通道）、生成背景层、可选文字层。先调研 .NET 下可用且许可允许商用的 PSD 写入方案，给出选择理由。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
42 | T15 | 后续：功能增强 | F09 | 模板导入导出 | 新增管理员 API；模板包格式（zip） | T04 | M | 管理员可导出模板包并在另一台机器导入；导入执行与工作流发现相同的结构校验并进入审核；普通用户无权限 | C# 测试导入非法包被拒绝 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：定义模板包格式（zip：模板定义 + 所需工作流 + 示例图 + 许可说明）并实现仅管理员可用的导入导出。导入必须复用现有工作流结构校验与审核流程，不得绕过白名单边界。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
43 | T32 | 后续：功能增强 | F27 | 导入 ComfyUI App Mode 应用为模板 | 工作流发现与转换；模板导入 | T15 | M | App Mode 应用中声明的输入映射为模板可调字段；导入仍经结构校验与审核 | C# 回归测试 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：调研 ComfyUI App Mode / App Builder 保存应用的数据格式，实现把这类应用导入为 EcomCraft 模板：应用声明的输入映射为模板可调字段。导入仍必须走现有结构校验与审核流程。格式资料不足时，先说明需要我提供哪些样例文件。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
44 | T21 | 后续：功能增强 | F23 | Apple 芯片 Mac 一键安装 ComfyUI | src/Core/Installation.cs、launch-macos.sh（启动脚本需格外谨慎） | T00 | L | 在 Apple 芯片 Mac 上首次设置可自动安装并启动本机 ComfyUI；Windows / Linux 流程不受影响 | 在真机 Mac 上手动验证 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为 macOS（Apple 芯片）补齐首次设置中的本机 ComfyUI 自动安装与启动。AGENTS.md 要求修改启动器格外谨慎：请先说明现有 Windows / Linux 安装流程，再设计 macOS 分支，确保不影响其他平台。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
45 | T23 | 后续：团队与商业化 | F11 | EcomCraft 角色与权限细分 | src/Accounts 权限注册；EcomCraft.cs | T36 | M | 在需求文档已有权限基础上预置管理员、设计师、运营、审核等角色；每个 EcomCraft API 有明确权限要求 | C# 测试各角色可访问的 API | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：在需求文档第 4 节已定义的 EcomCraft 权限基础上，结合 SwarmUI 现有角色系统，预置管理员、设计师、运营、审核等角色模板，并核对每个 EcomCraft API 的权限要求。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
46 | T24 | 后续：团队与商业化 | F13 | 作品审核流程 | 作品记录增加审核状态；导出接口检查状态；审核界面 | T23 | M | 作品状态：待审核 / 已通过 / 已退回；未通过的作品不能导出 | C# 测试导出权限检查 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：为作品增加审核流程：运营或设计师提交，审核角色通过或退回（附意见），只有已通过的作品能导出。团队可选择是否启用此流程。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
47 | T25 | 后续：团队与商业化 | F14 | 用量统计 | 基于作品索引统计；管理员统计页 | T35 | M | 按成员、时间段、执行服务器统计出图量，可导出 CSV | C# 测试统计口径 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：基于作品索引做用量统计：按成员、时间段和执行服务器统计图片与视频数量，管理员可查看并导出 CSV。统计结果不包含提示词。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
48 | T52 | 后续：团队与商业化 | F50 | 用户组与作品共享 | 账号与用户组；画廊共享 | T23 | M | 管理员维护用户组；用户可把作品共享到组，同组成员可见，可随时取消 | C# 测试可见性 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：实现需求文档 R7.3 与 R9.3：管理员维护用户组，用户可把单个作品共享到组，同组成员在平台内可见，可随时取消共享。注意 D9：存储层不做隔离，本功能只控制平台内的可见性。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
49 | T53 | 后续：团队与商业化 | F51 | 服务器运维 | 执行服务器管理 | T34 | M | 支持维护模式（不接新任务，跑完现有任务）、审核通过后一键分发工作流到其他服务器、远程输出目录清理 | 多机实测 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：实现需求文档第二阶段的服务器运维功能：维护模式、审核通过后通过 ComfyUI 接口把工作流写入其他服务器（模型仍需人工安装）、远程服务器输出目录清理。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
50 | T27 | 后续：团队与商业化 | F16 | 付费功能授权机制 | 新增授权模块或独立闭源扩展 | T23 | L | 付费功能在没有有效许可证时不可用并有明确提示；开源核心可独立运行 | C# 测试许可证校验（离线签名） | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：设计开源核心 + 付费团队版的拆分方式：比较“独立闭源扩展”与“许可证密钥开关”两种方案的利弊，推荐一种并实现离线可校验的许可证机制。开源核心必须能在没有付费部分的情况下完整运行。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
51 | T29 | 预留：云端与定制 | F18 | 云端生成（先修订规则） | AGENTS.md、README、需求文档规则修订；新增云端执行方 | T34；T27 | L | 规则修订经确认；只有管理员启用且团队同意数据外发后才可使用云端；局域网繁忙时绝不自动切换；抠图与保真合成仍在本地 | C# 测试默认不走云端 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 涉及局域网平台的需求以 docs/EcomCraft 局域网多服务器平台需求.zh-CN.md 为准，需求有变化先改该文档（中英文）。 任务：设计云端生成。这与 AGENTS.md 现行规则冲突：请先起草规则修订和需求文档 R10 的详细需求（执行方类型、数据外发同意、团队预算与每人额度、费用记录、失败处理、绝不自动切换），我确认后再实现。只把“生成”一步交给云端执行方。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始 |  | 会修改 AGENTS.md 规则，务必审阅
52 | T28 | 预留：云端与定制 | F17 | 品牌专属模型训练 | 新增训练工作流与任务管理 | T17 | L | 管理员可用某品牌的商品图启动 LoRA 训练，训练结果可绑定到品牌资料包 | 真机手动验证 | 请先阅读 AGENTS.md 和 docs/EcomCraft Architecture.zh-CN.md，遵守 EcomCraft 规则：客户端只提交模板 / 工作流 ID、服务端发布的参数白名单和各类 ID，不提交任意 ComfyUI JSON 或文件路径；生成只发往已登记的执行服务器（本机或局域网 ComfyUI），不向任何云端生成服务发送请求；接口遵守最小披露。用户可见文字走中英文翻译表；涉及的文档中英文同步更新。 任务：调研并设计在本机或局域网执行服务器上训练品牌专属 LoRA 的流程（训练工具选择、显存需求、任务管理），训练结果绑定到品牌资料包。此功能先作为付费定制服务，产品化排在最后。 请先进入计划模式给出设计方案（改哪些文件、数据结构、接口、风险），我确认后再实现。 完成后：运行相关测试，执行 git diff --check，按 ecomcraft-docs-sync 技能同步文档，并列出改动文件和你做过的验证。 | 未开始
规模：S 约半天以内，M 约 1–2 天，L 3 天以上（含你的验证时间，仅供粗略估计）。原 T03、T26 已分别并入 T13、T34。

## 非开发事项
非开发事项
这些事需要你自己完成，部分开发任务依赖它们。
编号 | 事项 | 说明 | 关联 | 状态 | 负责人 | 备注
N01 | 选定可商用的基础模型 | 优先评估指令编辑类模型；把“允许商用”作为第一条筛选标准，记录许可链接 | S1 → T14 | 未开始
N02 | 委托专家制作 4 个模板工作流 | 白底主图、场景图、细节图、模特或手持图；必须同时输出商品蒙版；在 ComfyUI 社区或 Fiverr / Upwork 按单付费或分成合作 | S2 → T04、T07 | 未开始
N03 | 收集测试商品 | 先在主攻品类收集约 15 个，再按“测试商品集”工作表的四类难点扩充到约 30 个 | S3 → T06 | 未开始
N04 | 制定付费定制服务价格 | 标准模板覆盖不了的需求单独报价 | S7 | 暂缓 |  | MVP 后再定
N05 | 开代做店验证需求 | 闲鱼 / 淘宝 / Fiverr 挂出商品图代做服务 | 获客与验证 | 暂缓 |  | 当前不考虑自己接单，改为 N07
N06 | 核对最新平台规范与合规细则 | 开发前核对国内外平台的图片尺寸规范、亚马逊主图要求、欧盟 AI 法案的官方最新要求，必要时咨询律师 | T11、T19、T20 | 未开始
N07 | 种子团队试用 | MVP 发布后找 3–5 个电商团队试用，记录问题与需求，决定后续优先级 | 获客与验证 | 未开始
N08 | 准备测试环境 | 至少两台显卡电脑和一个 NAS 或共享文件夹，用于多机调度和存储实测 | T33、T37 | 未开始
N09 | 确定主攻品类 | 选 1 个品类作为 MVP 模板调优的重点，并填入“品类预设矩阵” | T04、T06 | 未开始

## 竞品分析
竞品分析（2026 年 10 月）
价格与功能来自公开资料，可能已变化；EcomGen、ecommerce-image-suite 数据来自第三方收录页。
竞品 | 类型 | 部署方式 | 价格 | 主要优势 | 主要短板 | 对我们的启示 | 来源
ComfyUI App Mode / App Builder | 上游官方 | 本地与 Comfy Cloud 均可 | 免费（本地） | 官方出品、免费；一键把工作流变成只显示必要输入的简单界面；ComfyHub 社区共享应用；生态最大 | 通用工具，没有电商专属能力（品类、品牌、批量 SKU、平台导出、合规、项目历史、团队审核） | “给 ComfyUI 套简单界面”不再是卖点，必须靠电商专属功能区分；兼容其应用格式（F27） | 查看来源
EcomGen | 开源同类 | 自托管，本地优先；生图调用 OpenAI 兼容或 Gemini 接口 | 开源（许可未注明） | 面向个人卖家；25 个模板与可复用套图；商品像素保护；AI 分层导出 PNG/PSD；智能体生成分镜；审阅编辑与 ZIP 导出 | 生图依赖外部接口，数据与成本仍在云端；未见团队权限与 ComfyUI 支持 | 与 MVP-B（电商出图）高度重合，需加快；我们的差异是完全本地生成、局域网多机调度与团队协作；借鉴分镜与 PSD（F25、F26） | 查看来源
ecommerce-image-suite | 开源同类 | 本地运行脚本，生图调用通义、豆包、OpenAI 等接口 | 开源（许可状态不清） | 约 460 星；覆盖 9 类电商图（白底主图、材质特写、模特图、详情页等）；按国内外平台规格输出；商品图分析与卖点提炼 | 命令行工具，无图形界面；必须有付费接口密钥 | 说明“卖点分析 → 套图”需求真实存在；我们用本地模型 + 图形界面做得更易用 | 查看来源
Invoke | 团队创作平台 | 云端托管（开源社区版可本地） | 专业版 $79/月（年付）或 $99/月；企业版面议 | 专业版提供多用户、基于角色的权限、共享图片/工作流/模型；企业版有 SSO 与定制工作流服务 | 通用创意平台，非电商专用 | 我们团队版定价与功能的直接参照（F11、F16） | 查看来源
Photoroom | 海外 SaaS | 云端 | Pro $7.99/月；Max $26.99/月；Ultra 约 $99/月起；API 约 $0.02–0.10/张 | 价格低；批量编辑；1000+ 模板覆盖 Shopify、亚马逊与社媒尺寸；Shopify 直接发布与 SEO；手机端；API | 积分与批量上限使实际成本难预测；复杂或反光商品场景易显假；大团队一致性控制较弱 | 小卖家价格战打不赢；我们强调高出图量、私有数据和品类一致性 | 查看来源
Claid.ai | 海外 SaaS | 云端 + API | 按积分；企业面议 | 面向目录级量产；API 可串联抠图、放大、生成背景、阴影、图转视频等；服装平铺转模特 | 简单任务单价高于 Photoroom；深度定制需走销售 | 大客户需要“流水线”能力：批量 + 一致性 + 可编排，这正是模板 + 品类预设 + 批量的方向 | 查看来源
美图设计室 | 国内 SaaS | 云端 | 约 1.36 元/张（测评口径） | 零门槛、界面友好、功能全；出图快 | 结果偏模板化、辨识度较低 | 国内小卖家市场已被低价工具覆盖 | 查看来源
LinkFox | 国内 SaaS | 云端 | 测评未给出 | 对话式生图；商品库批量管理；适合跨境大批量 | 生成较慢；偏跨境 | “商品库 + 批量管理”是大批量用户刚需，对应项目归档（F04） | 查看来源
绘蛙 | 国内 SaaS（阿里系） | 云端 | 限时免费（测评时） | 一次生成十张以上详情套图；参考图风格模板减少调提示词；面料质感保持好 | 菜单入口多，上手需时间 | “参考图定风格”验证了品牌资料包思路（F12） | 查看来源
潮际好麦 | 国内 SaaS | 云端 | 约 1.4 元/张（测评口径） | 服装模特图有特色；自动生成营销主题句 | 出图数量少；非服装品类较弱 | 垂直品类做深也能立足；可考虑先主攻一两个品类 | 查看来源

## 测试商品集
模板测试商品集（目标约 30 个）
先在主攻品类收集约 15 个（N03、N09），再按四类难点扩充到约 30 个；合计与进度自动计算。
难点类型 | 示例商品 | 为什么难 | 计划数量 | 已收集 | 备注
反光 | 首饰、电器 | 高光与倒影容易被 AI 改坏 | 8 | 0
透明 | 玻璃瓶、香水 | 透光与背景融合难以保真 | 8 | 0
带文字 | 包装盒 | 文字和 Logo 容易被重绘变形 | 8 | 0
软质 | 衣服、包 | 形状易被改动，褶皱不自然 | 6 | 0
合计
收集进度

## 品类预设矩阵
模板 × 品类预设进度
每格从下拉选择进度；“待定”请改成你主攻的品类（N09）。MVP 先只调主攻品类，品类预设机制（F19）在 MVP 之后开发。
模板 \ 品类 | 首饰 | 化妆品 | 服装 | 电子产品 | （待定） | （待定） | 已调好
白底主图 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
场景图 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
细节图 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
模特或手持图 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
商品展示视频（后续） | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
合计
完成率

## 阶段汇总
阶段汇总
全部自动计算。
阶段 | 功能数 | 开发任务数 | 已完成任务 | 进行中任务 | 任务完成率 | 收入来源
MVP-A：平台底座 | [5 empty] | 部署安装服务（一台或多台显卡电脑 + 局域网访问）
MVP-B：电商出图 | [5 empty] | 部署安装服务；种子团队试用（N07）
MVP-C：易用与运维 | [5 empty] | 部署安装服务、技术支持
后续：功能增强 | [5 empty] | 付费模板包、定制服务
后续：团队与商业化 | [5 empty] | 团队版年费授权
预留：云端与定制 | [5 empty] | 云端额度、品牌模型训练
合计
其中 MVP（A + B + C）

## 暂不做
明确先不做的事
事项 | 原因
面向小卖家的公开 SaaS | 不与 Photoroom、美图等成熟产品正面竞争
积分和在线支付系统 | 前期靠部署服务和团队版授权收费；将来云端额度先用团队预算和每人额度管理
水印预览等 SaaS 式限制 | 本地工具没有这个需求，反而会损害开源版口碑
为每个客户单独搭工作流 | 客户差异放进品类预设与品牌资料包，超出标准的作为付费定制
MVP 阶段的云端生成 | 保留执行方抽象和三段式流程；修订 AGENTS.md 规则并确认后再开发（F18）
自己接单验证需求 | 当前不考虑；改为 MVP 发布后找种子团队试用（N07）